## chiffrage projet
Attribution TACHES	Nom Tache type	Coût par taches	Evaluation charge nécessaire	Unité d'œuvre	Commentaire	PERSONNEL	PersInitiales	Nom	Profil				NomProfil	CoûtHoraire
THR / MAY / CET	CDCU V1	96	2	h/h	heure / Homme (Selon les attributions des tâches)		THR	RABAN Théo	chef de projet/polyvalent				Chef de projet / polyvalent	18€/h
CET	Cahier Recette V0	15	1	h/h			MAY	MAGAZ Yahya	employé polyvalent				Dévellopeur / polyvalent	15€/h
THR	Dépôt GitHub INIT	18	1	h/h			CET	CEOLIN Thomas	employé polyvalent				Dévellopeur / polyvalent	15€/h
MAY/ CET	Doc. Util. V0	30	1	h/h
THR	Gantt prévu V1	45	2,5	h/h
THR/ MAY	CDCU V2	49,5	1,5	h/h
CET	DOC. Tech. V0	15	1	h/h
THR / MAY	Chiffrage prévisionnel	66	2	h/h
CET / MAY / THR	Doc. Util. V1	48	1	h/h
THR	Gantt V1 réalisé	36	2	h/h
THR	Gantt V2 prévu	27	1,5	h/h
THR / MAY / CET	Doc. Tech. V1	60	1,25	h/h
THR / MAY / CET	Recette V1	48	1	h/h

THR	Fonction "créer" chef agence	36	2	h/h
MAY	Fonction "lire/consulter" chef agence	22,5	1,5	h/h
CET	Fonction "mettre à jour" chef agence	18,75	1,25	h/h
THR	Fonction "supprimer" chef agence	18	1	h/h
MAY	Fonction "créer" Guichetier	30	2	h/h
CET	Fonction "Créditer/Débiter" Guichetier	30	2	h/h
THR	Fonction "effectuer un virement" Guichetier	36	2	h/h
MAY	Fonction "clôturer" Guichetier	22,5	1,5	h/h
CET	Fonction "débit execeptionnel" chef agencel	22,5	1,5	h/h
THR	Fonction "Simuler emprunt" chef agence	45	2,5	h/h
MAY	Fonction "simuler assurance" chef d'agence	37,5	2,5	h/h
CET	Fonction "créer prélèvement" Guichetier	30	2	h/h
THR	Fonction "lire/consulter prélèvement" Guichetier	22,5	1,25	h/h
MAY	Fonction "mettre à jour prélèvement" Guichetier	22,5	1,5	h/h
CET	Fonction "supprimer prélèvement" Guichetier	22,5	1,5	h/h
THR	Fonction "prélèvement auto" Batch	36	2	h/h
MAY	Fonction "relevés mensuels" Batch	37,5	2,5	h/h

THR / MAY /CET	Doc. Util. V2	96	2
THR	Gantt V2 réalisé	36	2
THR / MAY /CET	Livraison projet

	Coût final projet en euros :	1175,25
Le projet a été chiffré sur une base de coût-horaire qui correspondent à des développeurs et chefs de projets en début de carrière. Le chiffrage de projet n’a pas été fait avec projetLibre car le temps passer sur chaque tache n’aurait pas pu être assez précis. Finalement, le coût indiqué représente uniquement le salaire du personnel travaillant sur le projet, de ce fait, aucune charge d’entreprise ou de coût matériel sont pris en compte dans ce calcul.